## 1월개발일정
박범준(클라이언트) |  |  |  | 이진수(클라이언트)
예상소요기간 | 제목 | 내용 |  | 예상소요기간 | 제목 | 내용
2017.01.09 ~ 2017.01.15 | 기본적인 게임프레임워크 구현 | GameScene, GameTimer, Camera, GameObject, Player, Shader, Mesh |  | 2017.01.04 ~ 2017.02.04 | 3D MAX 정리 | 3D MAX 맵핑, 렌더 셋업, 텍스트, 애니메이션에 관한 중점적인 공부, 캐릭터 모델 파츠 조립
2017.01.05 ~ 2017.02.01 | FBX Loader 구현 및 fbx파일 렌더링 | FBX SDK 개발환경 구축 및 프레임워크 내 .fbx파일 렌더링 |  | 2017.01.04 ~ 2017.01.10 | 3D Direct X 정리 | 따라하기 공부
2017.02.02 ~ 2017.02.03 | 게임프레임워크 내 조명 구현 | DirectX11을 이용한 조명 구현 |  | 2017.01.09 ~ 2017.01.15 | 스킬 기획 | (방어형, 공격형, 지원형) 데미지,쿨타임,효과,범위 기획
Date | TASK | 내용 | 비고 | Date | TASK | 내용 | 비고
1.9(2주차) | 게임프레임워크 클래스 구현 | (GameScene, GameTimer) |  | 1.9(2주차) | DirectX따라하기, 방어형 스킬 기획
1.10. | 게임프레임워크 클래스 구현 | (Camera, Player) |  | 1.10. | DirectX따라하기, 방어형 스킬 기획
1.11 | 게임프레임워크 클래스 구현 | (Shader, Object, Mesh) |  | 1.11 | 3d max 공부, 공격형 스킬 기획
1.12 | 놀이터공연 |  |  | 1.12 | 3d max 공부, 공격형 스킬 기획
1.13 | 놀이터공연 |  |  | 1.13 | 3d max 공부, 지원형 스킬 기획
1.14 | 게임프레임워크 클래스 구현 | (Object 이동, 회전, 늘림) |  | 1.14 | 3d max 공부, 지원형 스킬 기획
1.15 | DirectX11 게임프레임워크 미비된 작업 보완 |  |  | 1.15
1.16(3주차) | FBX Loader 구현 |  |  | 1.16(3주차) | 캐릭터 파츠 조립 (방어형)
1.17 | FBX Loader 구현 |  |  | 1.17 | 캐릭터 파츠 조립 (방어형)
1.18 | FBX Loader 구현 및 .fbx파일 로드 |  |  | 1.18 | 캐릭터 파츠 조립 (방어형)
1.19 | FBX Loader 구현 및 쉐이더 수정 |  |  | 1.19 | 캐릭터 파츠 조립 (방어형)
1.20. | FBX Loader 구현 및 쉐이더 수정 |  |  | 1.20. | 캐릭터 파츠 조립 (공격형)
1.21 |  |  |  | 1.21
1.22 |  |  |  | 1.22
1.23(4주차) | .fbx파일 로드 테스트 및 점검 |  |  | 1.23(4주차) | 캐릭터 파츠 조립 (공격형)
1.24 | FBX Loader 게임프레임워크에 적용 |  |  | 1.24 | 캐릭터 파츠 조립 (공격형)
1.25 | FBX Loader 게임프레임워크에 적용 |  |  | 1.25 | 캐릭터 파츠 조립 (공격형)
1.26 | FBX Loader 게임프레임워크에 적용 및 테스트 |  |  | 1.26 | 캐릭터 파츠 조립 (지원형)
1.27 | 설날 |  |  | 1.27 | 설날
1.28 | 설날 |  |  | 1.28 | 설날
1.29 | 설날 |  |  | 1.29 | 설날
1.30(5주차) | 설날 |  |  | 1.30(5주차) | 설날
1.31 | FBX Loader 게임프레임워크에 적용 및 테스트 |  |  | 1.31 | 캐릭터 파츠 조립 (지원형)
2.1 | 미비된 점 보완 |  |  | 2.1 | 캐릭터 파츠 조립 (지원형)
2.2 | DirectX11 조명 구현 및 배치 |  |  | 2.2 | 캐릭터 파츠 조립 (지원형)
2.3 | DirectX11 조명 구현 및 배치 |  |  | 2.3 | 캐릭터 파츠 조립
2.4 |  |  |  | 2.4 | 캐릭터 파츠 조립
2.5 |  |  |  | 2.5
김희승(서버)
예상소요기간 | 제목 | 내용
2017.01.09 ~ 2017.01.15 | 서버프레임워크 소켓입출력 모델 분석 | Non-Blocking 소켓 및 IOCP
2017.01.12 ~ 2017.01.25 | 서버프레임워크 소켓입출력 단위 프로젝트 만들기 및 연습
2017.01.24 ~ 2017.02.03 | 더미클라이언트 및 패킷 디자인 | 성능테스트 및 패킷 조립기, 해체기 테스트
Date | TASK | 내용 | 비고
1.9(2주차) | 서버프레임워크 소켓입출력 모델 분석
1.10. | 서버프레임워크 소켓입출력 모델 분석
1.11 | 서버프레임워크 소켓입출력 모델 분석
1.12 | 서버프레임워크 소켓입출력 모델 분석
1.13 | 서버프레임워크 소켓입출력 모델 분석
1.14 | 아르바이트
1.15 | 아르바이트
1.16(3주차) | 서버프레임워크 소켓입출력 모델 단위 테스트 프로젝트 만들기
1.17 | 서버프레임워크 소켓입출력 모델 단위 테스트 프로젝트 만들기
1.18 | 서버프레임워크 소켓입출력 모델 단위 테스트 프로젝트 만들기
1.19 | 서버프레임워크 소켓입출력 모델 단위 테스트 프로젝트 만들기
1.20. | 서버프레임워크 소켓입출력 모델 단위 테스트 프로젝트 만들기
1.21
1.22
1.23(4주차) | 더미클라이언트 제작 및 성능 테스트
1.24 | 더미클라이언트 제작 및 성능 테스트
1.25 | 더미클라이언트 제작 및 성능 테스트
1.26 | 더미클라이언트 제작 및 성능 테스트
1.27 | 설날
1.28 | 설날
1.29 | 설날
1.30(5주차) | 설날
1.31 | 패킷 구조 디자인 및 구성
2.1 | 패킷 구조 디자인 및 구성
2.2 | 패킷 구조 디자인 및 구성
2.3 | 패킷 구조 디자인 및 구성
2.4
2.5

## 1월 Daily Report
Date | 박범준 | 이진수 | 김희승 | 특이사항
1.9(2주차) | FBX Loader 구현 | PS,VS, 래스터라이즈, 컬링 공부 | Circular Buffer, Ring Buffer 공부
1.10.
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16(3주차)
1.17
1.18
1.19
1.20.
1.21
1.22
1.23(4주차)
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30(5주차)
1.31
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5